**2020-2023**

**DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI**

|  |
| --- |
| 1. Teknoloji ve İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımının Sağlanması, Aşırı ve Zararlı Kullanımının Önlenmesi |
| **Amaç:** Bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımını sağlamak, bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek, bilişim teknolojileri ve internet kullanıcılarına güvenli hizmet sunumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek |

| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum / Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020-2021** | **2022-2023** |
| **1.** | **Bilişim teknolojileri, internetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda il genelinde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi** | * 1. Toplumun geneline yönelik bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık amaçlı eğitim, program, seminer, yürüyüş, stant kurulması gibi etkinliklerin düzenlenmesi
 | * **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
* İl Müftülüğü
* Van Yeşilay Cemiyeti
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Eğitim alan kişi sayısı
 | * **AÇSHİM**:

1671 kişi eğitim almıştır. | * **AÇSHİM**:

ilave 2000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. | * **AÇSHİM**:

ilave 2.000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. |
| * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

18.109 kişi eğitim almıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

ilave 40.000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

ilave 40.000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. |
| * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

7640 kişi eğitim almıştır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 ilave 3.000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü :** ilave 3.000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.
 |
| * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

32.106 öğrenciye eğitim verilmiştir. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 50.000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**İlave 50.000 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. |
| * 1. “Bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımını sağlayan okul” çalışmalarının sağlanması
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
 | * Okullarda teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili kriterlerin belirlenme durumu
* Bu kriterleri karşılayan okul sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımını sağlayan okul kriterlerinin belirlenmiştir.  | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Okullarda uygulama pilot çalışmasının 5 okulda yapılması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bilişim teknolojilerinin Bilinçli, güvenli ve etkin kullanımını sağlayan okulların Yaygınlaştırılması planlanmaktadır. |
| **1.3.**Bilişim teknolojileri konusunda bilgilendirici materyalleri hazırlanması ve yayınlanması  | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* Türkiye Yeşilay Cemiyeti
 | * Hazırlanan materyal sayısı ve çeşidi (kamu spotu, video, zorunlu yayın, animasyon, kısa film, çizgi film ve video)
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü**:

 13 ilçeye,1500 adet, gençlere yönelik “güvenli internet ve ailelere yönelik “aileler için güvenli internet rehberi” dağıtılmıştır.* **ASÇHİM:**

1 kamu spotu hazırlanmıştır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

13 ilçeye 2000 adet rehber dağıtılması planlanmaktadır.* **AÇSHİM:**

1 kamu spotunun hazırlanması planlanmaktadır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

İlave 1000 adet rehber dağıtılması planlanmaktadır.* **AÇSHİM**:

1 kamu spotunun hazırlanması planlanmaktadır. |
| **1.3.1** Yaş gruplarına göre teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik materyallerin hazırlanması ve yayınlanması  | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
 | * Hazırlanan materyal sayısı ve çeşidi
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

Gençlere yönelik “güvenli internet broşürüAilelere “güvenli internet rehberi”Diğer yaş gruplarına sahip ailelere yönelik materyaller İlgili bakanlık tarafından hazırlanmıştır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

Diğer yaş gruplarına sahip ailelere yönelik materyaller İlgili bakanlık tarafından hazırlanacaktır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

Diğer yaş gruplarına sahip ailelere yönelik materyaller İlgili bakanlık tarafından hazırlanacaktır. |
| **1.4.**Bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli kullanılmasına yönelik kamu spotu, zorunlu yayın, animasyon, kısa film, çizgi film ve videoların hazırlanması  | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Yayınlanan kamu spotu, video, animasyon sayısı
 | **AÇSHİM:** 1kamu spotu hazırlanmıştır.**Van Yeşilay Cemiyeti:**Yeşilay Genel Merkezi Kamu Spotları paylaşıldı. | * **Tuşba SHAM:** Ailelere yönelik 1(bir) kamu spotu hazırlanması ve grup çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

**Van Yeşilay Cemiyeti:**Yeşilay Genel Merkezi Kamu Spotları ile birlikte 1 yerel kamu spotu\*Bağımlılık Önleyici Farkındalık Yazılarının Şehrin farklı yerlerinde billboardlarda gösterimi | * **Tuşba SHAM:** Ailelere yönelik 1(bir) kamu spotu hazırlanması ve grup çalışmaları yapılması

planlanmaktadır |
|  |  | * 1. Teknolojinin bilinçli, güvenli kullanımı kapsamında temel ve orta öğretime devam eden öğrencilerin eğitim alma durumu
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü**
 | **İl Emniyet Müdürlüğü**:Muradiye İlçesine bir orta Öğrenim okuluna Seminer Düzenlenmiştir. | * **İl Emniyet Müdürlüğü** :

Talep olması halinde gerekli planlamalar yapılarak seminer düzenlenir. | **İl Emniyet Müdürlüğü** :Talep olması halinde gerekli planlamalar yapılarak seminer düzenlenir. |
| **2.** | **Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması** | * 1. Formatörler tarafından her yaş düzeyine göre bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili uygulayıcı eğitimlerinin verilmesi
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * TBM uygulayıcı

sayısı | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

1 formatör mevcuttur. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 1 formatörün eğitim alması planlanmaktadır.  | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**Mevcut durumla devam edilmesi planlanmaktadır. |
| * 1. TBM uygulayıcıları tarafından öğrencilere yaş gruplarına göre bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim alan öğrenci sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

55.564 öğrenci eğitim almıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 2.000 öğrencinin eğitim alması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 2.000 öğrencinin eğitim alması planlanmaktadır. |
| * 1. TBM uygulayıcıları tarafından öğretmenlere yetişkin düzeyi bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim alan öğretmen sayısı
 | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**4.261 öğretmen eğitim almıştır. | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**İlave 500 öğretmenin eğitim alması planlanmaktadır. | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**İlave 500 öğretmenin eğitim alması planlanmaktadır. |
| * 1. TBM uygulayıcıları tarafından velilere yönelik teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim alan veli sayısı
 | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**11.651 veli eğitim almıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 3000 velinin eğitim alması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

İlave 3000 velinin eğitim alması planlanmaktadır. |
| * 1. 0-6 yaş çocukların bilişim teknolojileriyle uygun tanıştırılması için ebeveynlerine, kreş ve bakımevi çalışanlarına ve bakıcılarına farkındalık eğitimlerinin yapılması
 | * **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**
 | * Ulaşılan kişi sayısı
 | * **AÇSHİM:**

1100 kişiye ulaşılmıştır. | * **AÇSHİM:**

İlave 1500 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. | * **AÇSHİM:**

İlave 1500 kişiye ulaşılması planlanmaktadır.  |
| * 1. 0-6 yaş grubu çocukların bilişim teknolojileriyle uygun tanıştırılması için öğretmenlerine farkındalık eğitimlerinin yapılması
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Eğitim alan kişi sayısı
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**  50 kişiye eğitim verilmiştir.
* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Herhangi bir faaliyet yapılmamıştır | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

İlave 100 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

500 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. | **İl Sağlık Müdürlüğü:** İlave 100 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 500 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır. |
| **2.7.** Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele konusunda danışmanlık hizmeti verecek sağlık personelinin kapasite artırımının sağlanması | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim verilen meslek elemanı (psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı) sayısı
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

Meslek elemanlarına yönelik eğitimler bakanlık tarafından yapılmıştır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 Meslek elemanlarına yönelik eğitimler bakanlık tarafından yapılmaktadır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

Meslek elemanlarına yönelik eğitimler bakanlık tarafından yapılmaktadır. |
| **2.8** Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM)bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı etkileşimli içeriklerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ya entegre edilmesi | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim Bilişim Ağında yayınlanan içeriklerin sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

130 adet içerik yayınlanmıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 200 adet içerik yayınlanması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 150 adet içerik yayınlanması planlanmaktadır. |
| **3.** | **Çocukların ve gençlerin bilişim teknolojilerini faydalı kullanımlarının teşvik edilmesi** | * 1. Tasarım üretme, oyun geliştirme, kod yazma, bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığı, dijital vatandaşlık becerileri, işbirlikçi çalışma, bilgi sayımsal ve algoritmik düşünme becerilerini arttırmak, yabancı dil gramer-kelime haznesi-aksan ve iletişim becerilerinin gelişmesi, fiziksel harekete yönelik oyunlarla kondisyonun arttırılmasına yönelik eğitim programları düzenlenmesi
 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* İpekyolu belediyesi
 | * Eğitim alan genç sayısı
 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

 100 kişiye eğitim verilmiştir. | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

200 kişiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.* **ipekyolu belediyesi:**

İlave 1000 gence eğitim verilmesi planlanmaktadır. | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

300 kişiye verilmesi planlanmaktadır.* **ipekyolu belediyesi:**

İlave 1000 gence eğitim verilmesi planlanmaktadır. |
|  |  | * 1. Çocukların ve gençlerin aidiyet duygusunu geliştirmek, boş zamanlarını kaliteli, etkin bir şekilde planlamalarını sağlamak için (kod yazma, medya/sosyal medya okuryazarlığı, siber güvenlik, dijital vatandaşlık becerileri vb. eğitim ve aktiviteler) spor ve sanatsal faaliyetlerde sosyoekonomik kısıtlılığı olan çocuklara imkân sağlanması, çocukların psikososyal gelişim becerilerini daha sağlıklı kazanabilecekleri fiziksel, sanatsal aktiviteleri desteklenmesine yönelik (Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları, Spor Eğitim Merkezleri, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumları) faaliyetler gerçekleştirilmesi
 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**
* İl Emniyet Müdürlüğü
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Yapılan etkinliklerde katılımcı sayısı
 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

Yapılan etkinliklere 25 öğrenci katılmıştır. | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

Yapılacak etkinliklere300 öğrencinin katılması planlanmaktadır. | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

Yapılacak etkinliklere350 öğrencinin katılması planlanmaktadır |
| **4.** | **Bilişim teknolojilerinin, internetin, sosyal medyanın aşırı ve zararlı kullanımını önleme konusunda ülke genelinde bilimsel kapasitenin arttırılması** | * 1. Tüm kamu kurumlarının ve STK’ların katılım sağlayacağı bilişim teknolojilerinin, İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konulu ulusal/uluslararası çalıştay/kongrelerin yapılması
 | * **Tüm BMK üyesi kurumlar**
* Aile Çalışma ve sosyal hizmetler İl Müdürlüğü
 | * Ulusal bilimsel toplantı, çalıştay, kongre vb.sayısı
 | * Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 | * **AÇSHİM:**

1 bilimsel çalışma yapılması planlanmaktadır. | * **AÇSHİM:**

İlave 1 bilimsel çalışma yapılması planlanmaktadır. |
| * **Van Yeşilay Cemiyeti**
 | * Uluslararası bilimsel etkinlik sayısı
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek(SNSG) yarışmasına 32.784 başvuru yapılmıştır. | * **Van Yeşilay Cemiyeti :**

Yeşilay Genel Merkezi Tarafından yapılacak bilimsel toplantılara katılım yapılması planlanmaktadır. | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

Yeşilay Genel Merkezi Tarafından yapılacak bilimsel toplantılara katılım yapılması planlanmaktadır. |
| * 1. Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın aşırı ve zararlı kullanımı konusunda saha çalışmalarının yapılması
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* İl Sağlık Müdürlüğü
* TÜİK Van Bölge Müdürlüğü
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 | * Ülke genelini yansıtan, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik en az bir çalışma yapılma durumu
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Araştırma ön hazırlıklarının başlatılmıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Araştırmanın uygulanması ve araştırma raporu yayımlanması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

Araştırmanın uygulanması ve araştırma raporu yayımlanması planlanmaktadır. |
| * 1. Bilişim teknolojilerinin ve internetin aşırı ve zararlı kullanımı konusunda bilimsel araştırmalar yapılması ve yayınlanmasının özendirilmesi
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* Tüm BMK üyesi kurumlar
* TÜİK Van Bölge Müdürlüğü
 | * Bilimsel çalışma sayısı
 | * Herhangi bir bilimsel çalışma/araştırma yapılmamıştır.
 | **Van Yeşilay Cemiyeti:**Yeşilay Merkezi tarafından hazırlanacak bilimsel yayınların, dergilerin il geneli yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması, yapılan yarışmalara daha fazla öğrenci katılımının sağlanması planlanmaktadır. | **Van Yeşilay Cemiyeti:**Yeşilay Merkezi tarafından hazırlanacak bilimsel yayınların, dergilerin il geneli yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması, yapılan yarışmalara daha fazla öğrenci katılımının sağlanması planlanmaktadır. |
| **5.** | **İnternet oyunu oynama bozukluğu gelişme riski olan bireylerin tespit edilmesi ve önlem alınması** | * 1. Okullarda rehberlik servisleri ve SHM’ler tarafından riskli öğrencilerin tespit edilmesi ve uygun desteğin sağlanması
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * SHM’lerin bağlantı kurduğu okul oranı
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

%40 oranında okulla bağlantı kurulmuştur. * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:** Herhangi bir faaliyet yapılmamıştır.
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 %70 oranında okula bağlantı kurulması planlanmaktadır. * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:** Ortaokul ve Lise Müdürlükleri tarafından gerekli desteğin verilmesi planlanmaktadır.
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

%100oranında okula bağlantı kurulması planlanmaktadır.* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Ortaokul ve Lise Müdürlükleri tarafından gerekli desteğin verilmesi planlanmaktadır. |
| **6.** | **Bilişim teknolojileri, internet ve sosyal medyaya ait ürünlerin arzına yönelik mevzuatların düzenlenmesinin yapılması** | * 1. Tüm kafe, internet kafe vb yerlerde bilişim teknolojilerinin doğru kullanımına yönelik sabit, dikkat çekici ve uyarıcı mesajların yanı sıra tehdit, taciz, istismar durumlarında iletişim kurulacak kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerinin de eklenerek konulmasının zorunlu ve standart hale getirilmesi için düzenleme yapılması.
 | * İl Emniyet Müdürlüğü
* Edremit Belediyesi
* İpekyolu Belediyesi
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * İlgili mevzuat çalışmalarının yapılarak, denetimlerin sağlanması
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

MEB Mevzuatı yayınlanmıştır. | * **Edremit Belediyesi:**

Van Edremit ilçesi sınırları içerisinde 12 internet kafenin denetlenmesi ve aralıksız olarak 2023 yılına kadar devam edilmesi Yapılan denetimlere bağlı verilerin raporlanması planlanmaktadır.* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:** Denetimlerin

Başlanması planlanmaktadır. * **İpekyolu Belediyesi:** Denetimlere başlanması planlanmaktadır.
 | * **Edremit Belediyesi:**

Van Edremit Belediyesi personellerince haftada 1(bir) defa ilçe sınırları içerisinde internet cafelerin denetlenmesi ve denetimde alınan verilerin önceki yıllarla karşılaştırılması ve yol haritasının verilere göre belirlenmesi planlanmaktadır.* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:** Denetimlerin sürekli

hale getirilmesi planlanmaktadır.* **İpekyolu Belediyesi:** Denetimlerin sürekli

hale getirilmesi planlanmaktadır. |
| * 1. Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından web sayfalarının açılış ekranları için hazırladığı bilinçli güvenli internet kullanımına ilişkin bilgilendirme ekranına yansıtılması
 | * Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları
* İpekyolu Belediyesi
* Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
 | * Uygulamaya geçilme oranı
 | **AÇSHİM:**  %50 oranında geçilmiştir. | **İpekyolu Belediyesi:** %100 oranında geçilmesi planlanmaktadır.**AÇSHİM:** %75 oranında geçilmesi planlanmaktadır. | **İpekyolu Belediyesi:** %100 oranında geçilmesi planlanmaktadır.**AÇSHİM:** %100 oranında geçilmesi planlanmaktadır. |
| **7.** | **Dijital oyun sektörünün ve sosyal medyanın Ulusal politikalar çerçevesinde düzenlenmesi** | * 1. Dijital oyunların yaş ve gelişim gruplarına göre sınıflandırılması
 | * **Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü:**
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Ticaridolaşımaçıkanoyun sayısı
* Yaş ve içerik sınıflandırılma yapılan oyun sayısı
 | * **Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü:**

Bakanlık belirlemiştir.* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

 Ticari dolaşıma çıkan tüm oyunların Sınıflandırılmıştır.* **ASÇHİM:**

Bakanlık belirlemiştir. | * **Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü:**

Bakanlık belirleyecektir. * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

 Ticari dolaşıma çıkan tüm oyunların Sınıflandırılacaktır. * **ASÇHİM:**

Bakanlık belirleyecektir. | * **Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü:**

Bakanlık belirleyecektir.* **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

 Ticari dolaşıma çıkan tüm oyunların Sınıflandırılacaktır.* **ASÇHİM:**

Bakanlık belirleyecektir. |
| * 1. Dijital oyun tercihlerinin yaşa uygun, eğitsel dijital oyunlara kaydırılmasının sağlanması
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
 | Geliştirilen eğitsel oyun sayısı | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bakanlık faaliyet alanındadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bakanlık faaliyet alanındadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bakanlık faaliyet alanındadır. |
| **7.2.1.** Dijital oyun tercihlerinin yaşa uygun, eğitsel dijital oyunların oynanma durumu  | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
 | Oynanma oranı | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Herhangi bir faaliyet yapılmamıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Milli eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen oyunlar tüm derece ve kademedeki okullarda tanıtılarak teşvik edilmesi planlanmaktadır.. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Milli eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen oyunlar tüm derece ve kademedeki okullarda tanıtılarak teşvik edilmesi planlanmaktadır. |
| * 1. Eğitim Bilişim Ağına dijital eğitsel oyunların eklenmesi
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
 | * Eklenen oyun sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bakanlık faaliyet alanındadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bakanlık faaliyet alanındadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Bakanlık faaliyet alanındadır. |
| **8.** | **Güvenli internet kullanımının sağlanmasında ihbar kanallarının tanıtımına yönelik çalışmaların yürütülmesi**  | * 1. Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik internette, sosyal medyada kimlik koruma, güvenli internet kullanımı ve tehdit durumunda ihbar etme, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* İpekyolu Belediyesi
 | * Ulaşılan kişi sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

61.698 kişiye ulaşılmıştır.**İl Emniyet Müdürlüğü:**200 Kişiye ulaşılmıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

 50.000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. * **İpekyolu Belediyesi:**

1000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. **İl Emniyet Müdürlüğü:**Talep gelmesi üzerine iş yoğunluğu dikkate alınarak taleplerin karşılanması planlanlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

50.000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır.* **İpekyolu Belediyesi:**

 1000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır.**İl Emniyet Müdürlüğü:**Talep gelmesi üzerine iş yoğunluğu dikkate alınarak taleplerin karşılanması planlanlanmaktadır. |
| * 1. İnternet ortamında çocuk istismarının önlenmesi özel hayatın gizliliğinin ihlali bildirimlerinin yapılması, cinsel istismar bildirimlerinin yapılması, internet üzerinden yaşanılan problemleri iletme ile ilgili adreslerin bilinilirliğinin artırılması [**https://www.ihbarweb.org.tr**](https://www.ihbarweb.org.tr)**siber@egm.gov.tr**[**https://internetyardim.org.tr**](https://internetyardim.org.tr)

[**https://www.egm.gov.tr/sayfalar/ihbar.aspx**](https://www.egm.gov.tr/sayfalar/ihbar.aspx)[**https://vatandas.jandarma.gov.tr/156IHBAR/form/frm156GD.aspx**](https://vatandas.jandarma.gov.tr/156IHBAR/form/frm156GD.aspx) | * **İl Emniyet Müdürlüğü**
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* İl Müftülüğü
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
* İpekyolu Belediyesi
 | * Ziyaretçi sayısı (günlük ortalama)
 | * **AÇSHİM:**

1000 kişi ziyaret edilmiştir.**İl Emniyet Müdürlüğü:**NCMEC (UlusalKayıp veİstismaraUğramış ÇocuklarMerkezi) tarafından 185Adet Rapor SiberSuçlarlaMücadele DaireBaşkanlığımızTarafından ŞubeMüdürlüğümüzeYönlendirilmiştir. | * **İpekyolu Belediyesi:**

1000 ziyaretçi hedeflenmektedir.* **AÇSHİM:**

1500 ziyaretçi hedeflenmektedir.**İl Emniyet Müdürlüğü:**Herhangi bir hedefBelirlenememektedir. | * **İpekyolu Belediyesi:**

 1000 ziyaretçi hedeflenmektedir.* **AÇSHİM:**

1500 ziyaretçi hedeflenmektedir.**İl Emniyet Müdürlüğü:**Herhangi bir hedefBelirlenememektedir. |

|  |
| --- |
| 2. Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarının Yürütülmesi |
| **Amaç:** Kumar bağımlılığının etkileri üzerine bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve kumar bağımlılığının önlenmesine yönelik tutum geliştirilmesi, kumar oynama bozukluğu konusunda bilimsel kapasitenin artırılması, kumarı özendirici içeriklerin engellenmesi amacıyla mevzuatta gerekli düzenlenmelerin yapılması. |

| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020-2021** | **2022-2023** |
| **1.** | **Kumar bağımlılığını önleme konusunda farkındalık faaliyetleri ve eğitimlerin yapılması** | * 1. Tüm topluma yönelik kumar bağımlılığının önlenmesi konusunda farkındalık (eğitim, program, seminer, yürüyüş, stant kurulması vb.) etkinliklerin düzenlenmesi
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* İl Sağlık Müdürlüğü
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* İl Emniyet Müdürlüğü
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
* İl Müftülüğü
* Valilikler (BMİKK)
* İpekyolu Belediyesi
 | * Ulaşılan kişi sayısı

 | * Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 | * **İpekyolu Belediyesi**: 1000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır.

**Van Yeşilay Cemiyeti:**Kumar bağımlığı farkındalık çalışmaları kapsamın tüm lise kademelerinde eğitim, Üniversite öğrencilerine yönelik stant kurulması veTv programı yapılması planlanmaktadır. | * **İpekyolu Belediyesi:** ilave 1000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır.

**Van Yeşilay Cemiyeti:**Kumar bağımlığı farkındalık çalışmaları kapsamın tüm lise kademelerinde eğitim, Üniversite öğrencilerine yönelik stant kurulması veTv programı yapılması planlanmaktadır. |
| **1.** | **Kumar bağımlılığını önleme konusunda farkındalık faaliyetleri ve eğitimlerin yapılması** | * 1. Gençlere yönelik kumar bağımlılığının önlenmesi konusunda farkındalık amaçlı eğitim, program, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi

 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* İl Müftülüğü
* Valilikler (BMİKK)
 | * Ulaşılan kişi sayısı
 | * Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 | **Van Yeşilay Cemiyeti :*** 100 bin kişiye ulaşılması planlanmaktadır.
 | **Van Yeşilay Cemiyeti :*** 300 bin kişiye ulaşılması planlanmaktadır.
 |
| * 1. Kumar bağımlılığı önleme konusunda materyallerin (afiş, broşür, sunum vb.) hazırlanması
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
 | * Hazırlanan materyal sayısı ve çeşidi (afiş, broşür, kamu spotu, video, zorunlu yayın, animasyon, kısa film, çizgi film ve video)
 | * Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 | **Van Yeşilay Cemiyeti:** * 1 kamu spotu
* 1 afiş
* 5 broşür
* 1 kısa film

Çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* 1 kamu spotu
* 1 afiş
* 5 broşür
* 1 kısa film

Çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. |
| * 1. Kumar bağımlılığı önleme konusunda TBM formatörlerine yönelik eğitim modülünün hazırlanması
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Eğitim modüllerinin hazırlanma durumu
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Standart eğitim modüllerinin hedef gruplar düzeyinde oluşturulmuştur. | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

Varolan eğitim modüllerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

Varolan eğitim modüllerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. |
| **1.4.1.** İllerde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) formatörlerine kumar bağımlılığı önleme konusunda eğitim verilmesi  | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Formatör sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Standart eğitim modüllerinin hedef gruplar düzeyinde oluşturuldu.  | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

Rehber Öğretmenlerine yönelikTBM kursunun açılması planlanmaktadır. | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

Tüm okullarda TBM uygulayıcıların olması planlanmaktadır. |
| **1.5**.Formatörler tarafından kumar bağımlılığı önleme konusunda rehber öğretmenlere uygulayıcı eğitim modülünün oluşturulması  | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
 | * Eğitim modüllerinin oluşturulma durumu
 | ♦ Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü:** Sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla çalışma çizelgesi hazırlanması planlanmaktadır. **Van Yeşilay Cemiyeti :**Rehber Öğretmenlerine yönelikTBM kursunun açılması planlanmaktadır. | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü :** Sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla çalışma çizelgesi hazırlanması planlanmaktadır. **Van Yeşilay Cemiyeti :**Tüm okullarda TBM uygulayıcıların olması planlanmaktadır. |
| **1.6.** Kumar bağımlılığını önleme konusunda öğrencilerin yaş gruplarına yönelik eğitim modülünün oluşturulması  | * Van Yeşilay Cemiyeti
* İl emniyet müdürlüğü
 | * Eğitim modüllerinin oluşturulma durumu
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü:** Standart eğitim modüllerinin hedef gruplar düzeyinde oluşturulmuştur.
 | ♦**İl Emniyet Müdürlüğü:** Sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin yaş gruplarına yönelik eğitim modülünün oluşturulması planlanmaktadır. | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü:** Sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin yaş gruplarına yönelik eğitim modülünün oluşturulması planlanmaktadır. |
| **1.7.**Kumar bağımlılığını önleme konusunda öğrencilere yönelik eğitimlerin verilmesi  | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim alan öğrenci sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Eğitim modüllerinin oluşturulmuştur. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

2000 öğrencinin eğitim alması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**
* İlave 1000 öğrencinin eğitim alması planlanmaktadır.
 |
| **1.8.** Kumar bağımlılığını önleme konusunda yetişkinlere yönelik eğitim modülünün hazırlanması  | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* **İl Emniyet Müdürlüğü**
 | * Eğitim modüllerinin oluşturulma durumu
 | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü :** Standart eğitim modüllerinin hedef gruplar düzeyinde oluşturulmuştur. Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. | **İl Emniyet Müdürlüğü:** Sorumlu ve iş birliği yapılacak kurumlarla yetişkinlere yönelik eğitim planlanmaktadır.**Van Yeşilay Cemiyeti:**YEP- Yetişkin eğitim programı projesi kapsamındaki eğitimlerin en az 1000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. |  **İl Emniyet Müdürlüğü :** Sorumlu ve iş birliği yapılacak kurumlarla yetişkinlere yönelik eğitim planlanmaktadır.**Van Yeşilay Cemiyeti:**YEP- Yetişkin eğitim programı projesi kapsamındaki eğitimlerin en az 5000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. |
| **1.8.1.** Kumar bağımlılığını önleme konusunda yetişkinlere yönelik eğitimlerin uygulanması  | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim alan kişi sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

standart eğitim modülünün oluşturulmuştur. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

1000 kişinin eğitim alması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

İlave 1000 kişinin eğitim alması planlanmaktadır. |
| **1.9.**Kumar bağımlılığı önleme konusunda öğretmenlere eğitim modülünün uygulanması | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitim alan öğretmen sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

eğitim modülünün hedef gruplar düzeyinde oluşturulmuştur. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

 500 öğretmenin eğitim alması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

 ilave 500 öğretmenin eğitim alması planlanmaktadır. |
| **1.10.**Üniversite öğrencilerine yönelik kumar bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının uygulanmasıyapılması | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
* İl Sağlık Müdürlüğü
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
 | * Faaliyet yapan yurt sayısı
* Eğitime katılan üniversite öğrenci sayısı
 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

 Yurt sayısı 11 Çalışmaya katılan öğrenci sayısı: 210 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

 Yurt sayısı 11 250 öğrenciye eğitim verilmesi planlanmaktadır. | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

Yurt sayısı 11 300 öğrenciye eğitim verilmesi planlanmaktadır. |
| **1.11**.KYK meslek personellerine (sosyal çalışmacı, psikolog) kumar bağımlılığı önleme konusunda eğitim verilmesi | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Formatör eğitimi alan mesleki(sosyal çalışmacı, psikolog) personel sayısı
 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

110 mesleki personele eğitim verilmiştir.   | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

İlave 120 mesleki personele eğitim verilmesi planlanmaktadır. | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

İlave 130 mesleki personele eğitim verilmesi planlanmaktadır. |
| **1.12.** Danışmanlık merkezlerinde hizmet veren meslek personellerinin kumar bağımlılığı önleme konusunda eğitimlerinverilmesi | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
* Van Yeşilay Cemiyeti
 | * Eğitimi alan personel (psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci) sayısı
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 9 mesleki personel eğitim almıştır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

Eğitim alacak personel bakanlık tarafından belirlenecektir. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 Eğitim alacak personel bakanlık tarafından belirlenecektir.İlave 1 er personel |
| **1.13.**Teşkilat mensuplarına yönelik kumar bağımlılığının önlenmesi konusunda eğitim planlanması ve bilgilendirici yayınlar düzenlenmesi | * **İl Emniyet Müdürlüğü**
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü** :

Bu konuda faaliyet yapılmamıştır. | * **İl Emniyet Müdürlüğü** :

seminer düzenlenmesi vebilinçlendirici yayınların(Bülten,broşür hazırlanması planlanmaktadır. | * **İl Emniyet Müdürlüğü** Talep olması halinde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
 |
| **2.** | **Çevrimiçi sitelerde koruyucu tedbirlerin alınması** | * 1. İnternet sitelerinde bahis veya kumar sitelerine yönlendirme içeren reklamlara yönelik tedbirlerin alınması
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü**
 | * İlgili mevzuatın düzenleme durumu
 | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü:**  Mevzuat gözden geçirilmiş olup, ihtiyaç duyulan alanlarda düzenlemeler yapılmıştır. | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü:**  Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve Bilgi Teknoloji Kurumundan (BTK) hukuki ve teknik yardımın alınması planlanmaktadır.  | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü:** Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü gerekli tedbirlerin alınması ve Bilgi Teknoloji Kurumundan (BTK) hukuki ve teknik yardımın alınması planlanmaktadır. |
| **3.****3.** | **Kumar oynama bozukluğu konusunda ülke genelinde bilimsel kapasitenin arttırılması****Kumar oynama bozukluğu konusunda ülke genelinde bilimsel kapasitenin arttırılması** | * 1. Genel nüfusta tutum ve davranış araştırması
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* TÜİK Van Bölge Müdürlüğü
* İl Emniyet Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
 | * Yapılan araştırma sayısı
 | * Herhangi bir araştırma yapılmamıştır.
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

İl geneli bağımlılık, tutum davranış nedenleri araştırılması yapılması planlanmaktadır. | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

İl geneli bağımlılık, tutum davranış nedenleri araştırılması yapılması planlanmaktadır. |
| * 1. 14-19 yaş arası eğitime devam den gençlerde kumar oynama davranışının araştırılmasının yapılması (ESPAD)
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* TÜİK Van Bölge Müdürlüğü
 | * Yapılan araştırma sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

 Herhangi bir faaliyet yapılmamıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Ortaöğretim kurumlarında risk grubu altındaki öğrenciler risk etkenlerinin araştırılması planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:** Ortaöğretim kurumlarında risk grubu altındaki öğrenciler risk etkenlerinin araştırılması planlanmaktadır.
 |
| * 1. Kumar bağımlılığı konusunda makale, tez, bilimsel araştırma yapılmasının teşvik edilmesi
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* TÜİK Van Bölge Müdürlüğü
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
 | * Yapılan araştırma sayısı
 | * Herhangi bir araştırma yapılmamıştır.
 | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

 Doktora ve Yüksek Lisans yapan Öğrencilerine yönelik Burs imkânlarının Yeşilay tarafından duyurulması planlanmaktadır. | * **Van Yeşilay Cemiyeti**

Doktora ve Yüksek Lisans yapan Öğrencilerine yönelik Burs imkânlarının Yeşilay tarafından duyurulması planlanmaktadır. |
| **4.****5.****5****5.****5.****5.** | **Şans oyunları denetiminin güçlendirilmesi**  | * 1. Şans oyunlarından 18 yaş ve altının uzak tutulması konusunda mevzuatın uygulanabilirliği için denetimlerin güçlendirilmesi
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü**
 | * Yapılan denetim sayısı
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü:**

Yapılan denetim sayısı: 155Adli vaka sayısı: 354İdari yaptırım uygulanan şahıs sayısı:3221Denetim yapılan Kafe sayısı: 27Tüm kamu binalarına konu ile ilgili afiş asılmıştır. | * **İl Emniyet Müdürlüğü:**

Denetimlerin sürdürülmesi planlanmaktadır. | * **İl Emniyet Müdürlüğü:**

Denetimlerin sürdürülmesi planlanmaktadır. |
| * 1. Şans, bahis ve talih oyunlarına verilen marka isimlerde milli, spor gibi kelimelerin kullanılmaması, var olanların yeni isimlendirmelerinin yapılması
 | * Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
* İl Emniyet Müdürlüğü

 | * İlgili mevzuatın çıkarılma durumu
 | * **İl Emniyet Müdürlüğü:**

EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı talebince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesi (Kumar oynama yaptırımı) 320 TL iken 10.00 TL yükseltilmiştir.  | ♦ **İl Emniyet Müdürlüğü:**Gerekli düzenlemelerin yapılmasıŞans oyunları denetimin güçlendirilmesi ile ilgili, Mevzuat ile alakalı hukuki görüş alınması veya düzenleme yapılması planlanmaktadır.İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |  **İl Emniyet Müdürlüğü:**Denetim faaliyetlerin Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş ile birlikte sürdürülmesi planlanmaktadır.İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
| **5.** | **Sağlıklı nesiller yetiştirmeye, kumar ve diğer kötü alışkanlıklardan çocuk ve gençleri uzak tutmaya yönelik aktivitelerin planlanması** | **5.1.** Kumar ve oyun bağımlılıklarını önlemeye, boş zamanların yararlı aktivitelerle doldurulmasına yönelik olarak; sportif etkinlikler, halk oyunları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması gençlerin katılımlarının teşvik edilmesi | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**
* Tüm kamu kurumları
* Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* İpekyolu Belediyesi
 | * Gerçekleştirilen faaliyet sayısı
* Katılım sağlayan genç sayısı
 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

 Faaliyet sayısı:6Katılımcı sayısı: 210* **Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü:**

Faaliyet sayısı: 15Katılımcı sayısı: 8.000 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

İlave faaliyet sayısı: 2 İlave katılımcı sayısı :50* **Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü**:

İlave faaliyet sayısı: 5 İlave katılımcı sayısı: 7.000 * **İpekyolu Belediyesi:**

 Faaliyet sayısı: 10 katılımcı sayısı :1000 | * **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:**

İlave faaliyet sayısı: 2 İlave katılımcı sayısı :75* **Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü:**

İlave faaliyet sayısı: 8  İlave katılımcı sayısı: 5.000 * **İpekyolu Belediyesi:**

Faaliyet sayısı: 10 katılımcı sayısı :1000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Danışma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
 |
| Amaç: Danışmanlık hizmeti veren birimlerin sayısının ve etkinliğinin arttırılması, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren birimlerin sayısının ve etkinliğinin arttırılması |
| No | İnisiyatif | Faaliyet | Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş | Süreç Göstergesi | Hedefler |
| **2019** | **2020-2021** | **2022-2023** |
| 1. | **Kurumların danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi** | **1.1.** İnternet oyunu oynama bozukluğu ve kumar bağımlılığı konularında danışmanlık hizmetlerinin sayısının arttırılması | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
 | * Danışmanlık hizmeti veren birimlerin sayısı
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

3 Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ve 3 ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

İlave birimlerin eklenmesiPlanlanmaktadır. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

İlave birimlerin eklenmesiPlanlanmaktadır. |
| **1.2.** Patolojik kumar oynama davranışı ve internet oyun oynama bozukluğu açısından risk tespit edilen öğrencilerin danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi  | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**
* İl Sağlık Müdürlüğü
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü
 | * Danışmanlık hizmetine yönlendirilen ve takibi yapılan öğrenci sayısı
 | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Herhangi bir faaliyet yapılmamıştır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Risk tespit edilen öğrencilerin %100’ünün danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi ve takibinin sürdürülmesi planlanmaktadır. | * **İl Milli Eğitim Müdürlüğü:**

Risk tespit edilen öğrencilerin %100’ünün danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi ve takibinin sürdürülmesi planlanmaktadır. |
| No | **İnisiyatif** | **Faaliyet** |  **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** |
| **2019** | **2020-2021** | **2022-2023** |
| 2. | **Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi** | * 1. Psikiyatri polikliniği olan hastanelerde internet oyun oynama bozukluğu ve kumar oynama bozukluğuna yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin verilmesi
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
 | * Hizmet veren psikiyatri polikliniği sayısı
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

Erişkin psikiyatri Polikliniği sayısı: 15Çocuk psikiyatri Polikliniği sayısı:4 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 Tüm hastanelerin  % ‘sini bakanlık belirler. | * **İl Sağlık Müdürlüğü**

 Tüm hastanelerin  % ‘sini bakanlık belirler. |
| * 1. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çocuk-ergen ve yetişkin psikiyatrisi klinik/polikliniklerinin sayısının arttırılması
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü**
 | * Eğitim kliniklerine bağlı açılan özelleşmiş poliklinik sayısı
 | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 İlimizde bulunmamaktadır. Bakanlık belirler. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

 İlimizde bulunmamaktadır. Bakanlık belirler. | * **İl Sağlık Müdürlüğü:**

İlimizde bulunmamaktadır. Bakanlık belirler. |